Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области

| Согласовано ___________И. А. Шуйкова Ректор ГАУ ДПО ЛО «ИРО» |  | Утверждено ______________ Т.Н. Моргачева Директор МБОУ СОШ с.Тербуны Дата приказа _________2020г. № _ |
| --- | --- | --- |

Программа

инновационной деятельности площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»

«Центр развития педагога как ресурс реализации модели учительского роста»

Срок реализации программы: 2020-2023гг.

Ответственный исполнитель: Емельянова Ольга Алексеевна,

заместитель директора МБОУ СОШ с. Тербуны

Научный руководитель: Созонтова Ольга Вячеславовна,

зав. кафедрой управления образовательными системами,

кандидат педагогических наук

Липецк

2020

# 1. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества. Что в свою очередь обуславливает создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Непрерывное профессиональное образование рассматривается как процесс реализации преемственных основных образовательных программ профессионального образования и программ дополнительного профессионального образования. Оно является составной частью непрерывного образования и направлено на систематическое повышение профессионально-квалификационного уровня и приведение его в соответствие требованиям рынка труда.

Проект позволит создать условия для профессионального роста каждого педагога в сфере развития его компетенций и управленческих умений с учетом его уровня педагогического мастерства в соответствии с планом профессионального развития педагога. Что в свою очередь будет способствовать росту качества образования.

Цель данного проекта – создание эффективной образовательной среды для профессионального и карьерного роста педагогов.

Задачи инновационной деятельности

1. Исследовать проблему развития профессиональной компетентности учителей в школе.

2. Проанализировать состояние системы деятельности школы по развитию профессиональной компетентности педагогов.

3. Разработать и описать эффективно функционирующую модель внутришкольной системы учительского роста на основе принципов кооперации, общих целей и интеллектуального стимулирования.

4. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечения образовательного процесса.

5. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня квалификации педагогических работников, разработать индивидуальные планы профессионального развития педагога.

6. Создать систему профессионального консультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры.

7. Подготовить пакет методических материалов для обеспечения эффективного функционирования модели учительского роста в условиях ее дессиминации.

8. Организовать обмен опытом с образовательными учреждениями через работу ИП, РМО, ШМО.

9. Организовать сетевое взаимодействие педагогов в реальном и виртуальном образовательном пространстве.

2. Исходные теоретические положения

В стратегии развития образования отрасли зафиксирована задача повышения кадрового потенциала. А реализация новых федеральных образовательных стандартов предъявляет высокие требования к учителю. Школе необходим развивающийся педагог, а педагогу необходима среда для профессионально-личностного развития. Создаваемая в МБОУ СОШ с. Тербуны среда будет способствовать профессиональному росту педагогов.

Главная задача образования на современном этапе состоит в подготовке высококвалифицированного педагога, способного непрерывно совершенствовать свое мастерство, мобильно реагировать на изменения, происходящие в мире. Ключевой фигурой, определяющей состояние образования, выступает личность учителя. От уровня его профессиональной компетентности, способности к профессиональному развитию, личностных качеств напрямую зависят результаты успешности ученика. Поэтому необходимо включение учителя в систему непрерывного образования на протяжении всей педагогической деятельности, когда идет формирование и совершенствование профессиональной компетентности и, как следствие, возможность профессионального роста.

# 3. Этапы, содержание и методы деятельности

Реализация проекта рассчитана на 2020-2023гг. с выделением подготовительного (прогностического), основного (деятельностного) и заключительного (рефлексивного) этапов. Данные этапы определены в соответствии с целевой установкой и содержанием деятельности по реализации проекта на каждом этапе.

Подготовительный этап (сентябрь 2020 – декабрь 2020)

- Определение главного направления работы, решение организационных задач инновационной деятельности. Изучение и анализ научно-педагогической, методической и психологической литературы по рассматриваемой проблеме, изучение опыта других образовательных организаций. Формирование Координационного совета по реализации инновационной деятельности. Определение целей, задач инновационной деятельности.

Практический этап (январь 2021 – август 2022)

- Анализ профессиональной компетентности педагогов в школе.

- Разработка модели внутришкольной системы учительского роста.

- Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения образовательного процесса.

- Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня квалификации педагогических работников, разработка индивидуальных планов развития педагога.

- Разработка и реализация планов профессионального развития педагога.

- Обобщающий этап (сентябрь 2022 – август 2023г.)

- Анализ и систематизация качественных и количественных результатов проекта.

- Подготовка пакета методических материалов для обеспечения эффективного функционирования модели.

- Дессиминация положительного опыта через проведение семинаров, научно-практических конференций для учителей региона.

Основными методами инновационной деятельности являются: эмпирические: изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение  (прямое, косвенное); опрос (устный - беседа, письменный - анкетирование, тестирование), анализ продуктов деятельности; теоретические: выдвижение гипотез, обобщение, систематизация, педагогическое моделирование; организация констатирующего, поискового, формирующего эксперимента; методы математической статистики; анализ результатов инновационной деятельности и их наглядное представление.

Анализируя деятельность школы за последние несколько лет, можно выделить следующие ресурсы, позволяющие создать условия для реализации проекта «Центр развития педагога как ресурс реализации модели учительского роста»:

1. Опыт реализации инновационной деятельности:

- в статусе инновационной площадки (ИП) ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» с 2017 года по 2020 школа работала над темой «Индивидуальные образовательные маршруты как фактор самоопределения и самореализации младших школьников» (Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 01.12.2017 № 172-од «О присвоении статуса инновационных площадок ГАУДПО ЛО "ИРО"»);

- работа инновационной площадки «Индивидуальные образовательные маршруты как фактор самоопределения и самореализации младших школьников» признана победителем Выставки инновационных практик инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» в номинации «Общественное признание».  А в номинации «Образовательные организации, получившие статус ИП в 2017 году и позднее» заняла 3 место (Приказ ГАУ ДПО ЛО "ИРО" № 237-од от 24.12.2018 "Об итогах Выставки инновационных практик");

- в статусе инновационной площадки (ИП) ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» с 2014 года по 2017 школа работала над темой «Модель организации образовательного процесса в системе развивающего обучения младших школьников (на примере системы Л.В. Занкова)» (Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 17.06.2014 №100 «О присвоении статуса инновационных площадок Липецкого института развития образования).

2. Высокий кадровый потенциал педагогов.

3. Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС.

4. Широкая информационная открытость.

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу деятельности

Подготовительный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020)

- Наличие Программы инновационной деятельности.

- Наличие модели внутришкольной системы учительского роста.

- Наличие условий для профессионального роста педагогов: повышение квалификации учителей, участие в семинарах, конференциях, МО.

Практический этап (январь 2021 – август 2022)

- Разработка планов профессионального развития педагога.

- Реализация планов профессионального развития педагога.

- Овладение педагогами компетентностями с целью реализации проекта.

- Внедрение педагогами современных технологий обучения.

- Осуществление образовательного процесса с учетом психофизических особенностей детей, их способностей и склонностей.

Ведение портфолио как показателя динамики реализации планов профессионального развития педагога.

- Ведение учителями сайтов, блогов и использование их ресурсов обучающимися.

Обобщающий этап (сентябрь 2022 – август 2023г.)

- Анализ и обобщение результатов реализации планов профессионального развития педагога.

- Рекомендации администрации школ, педагогам, содержащие опыт решения проблем разработки и реализации планов профессионального развития педагога.

- Подготовка докладов и публикаций.

- Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг МБОУ СОШ с. Тербуны.

5. Необходимые условия реализации работ

Кадровое обеспечение

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной программой.

Более 40% учителей имеют высшую квалификационную категорию.  Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице.

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице.

| Ф.И.О., должность | Функционал при реализации проекта |
| --- | --- |
| Директор школы Моргачева Т.Н. | Регулирование финансовой, правовой и управленческой деятельности, материально- техническое обеспечение проекта |
| Заместитель директора по УВР Емельянова О.А. | Руководство проектом. Мониторинг достижения новых результатов образования. Информационно-методическое обеспечение участников проекта. |
| Заместитель директора по УВР Лютова В.В. | Мониторинг достижения результатов образования в рамках проекта «Школьная система оценки качества образования» (ШСОКО). |
| Заместитель директора по ВР Митрофанова О.В. | Консультирование участников проекта по вопросам организации воспитательной и внеурочной деятельности, социального проектирования. |
| Педагоги и психологи Баркова Т.Н., Емельянова Е.А., Хрущева С.А., Яцких Л.С. | Оказание помощи педагогам. Сбор и обработка данных анкетирования и диагностик, анализ результатов реализации проекта. |
| Учителя | Реализация индивидуальных планов развития педагога |

Материально-технические и финансовое обеспечение: реализация инновационного проекта опирается на существующую материально-техническую базу школы и обеспечивается за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств.

6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга |
| --- | --- |
| Повышение квалификации педагогов по теме проекта | Прохождение курсовой подготовки, участие в семинарах, педагогических советах, анкетирование, участие в работе творческих групп, анализ документации. |
| Рост качества образования | Организация мониторинга эффективности реализации проекта (в рамках ШСОКО) |
| Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах, конференциях, открытых мероприятиях. | Доля педагогов, занимающихся научной деятельностью, принимающих участие в профессиональных конкурсах, анализ документации. |
| Квалификация педагогов в области ИКТ – технологий. | Мониторинг активности педагогов в интернет-пространстве, анализ использующихся on-line ресурсов при создании образовательных программ. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в системе ДО. |
| Публикация работ педагогов в профессиональных изданиях и в СМИ. | Доля педагогов, имеющих публикации в профессиональных изданиях и СМИ, анализ документации. |
| Развитие института наставничества | Анализ документации |
| Рост удовлетворенности родителей качеством школьного образования по ФГОС | Анкетирование, интерактивный опрос. |

7. Перечень научных и методических разработок по теме проекта

- Инновационные практики повышения квалификации. Сетевая школа консультантов по вопросам достижения современного качества общего образования: сборник методических материалов / сост.: М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Коптелов, Т. П. Зуева ; под ред. В. Н. Кеспикова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 156 с.

- Модели образовательных систем, обеспечивающих современное каче- ство общего образования (эффективный опыт проведения стажировок) : сборник материалов / сост.: Ю. Ю. Баранова, Л. Н. Чипышева ; под ред. М. И. Солодковой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 96 с.

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

- Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544-н.

- Программа развития МОУ СОШ с.Тербуны на 2020-2024 годы, утвержденная приказом директора школы от --------№ -----.

- Пяткова О. Б. Некоторые аспекты профессиональной подготовки педагогов, работающих с одаренными детьми / О. Б. Пяткова // Символ науки. – 2016. – № 3–2. – С. 115–118.

- Поташник М.М. Управление профессионально-личностным ростом учителя в современной школе. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2009 г.

- Поташник М.М. Управление качеством образования. – М.: Центр педагогического образования, 2006 г.

- Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой: в вопросах и ответах. – М.: Новая школа, 1997 г.

- Собкин В.С., Адамчук Д.В.. Современный учитель: жизненные и профессиональные ориентации. – М.: ФГБНУ «ИУО РАО», 2016 г

- Хафизова Н. Ю. К вопросу о влиянии информационно-образовательной среды школы на профессиональное развитие педагога / Н. Ю. Хафизова // Инновационная наука. – 2016. – № 3. – С. 216–220.

8. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции (результатов)

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап – ноябрь – декабрь 2020 года |  |  |  |  |
| 1. | Формирование Координационного совета школы по реализации инновационной деятельности | ноябрь 2020г. | Участники инновационной деятельности | Утверждение Координационного совета, разработка и утверждение Положения о Координационном совете. |  |
| 2. | Изучение литературы по проблеме. | ноябрь 2020г. | Координационный совет | Выработка функционального представления о проблеме, идее и предмете инновационной деятельности. |  |
| 3. | Определение проблемы, темы, целей и задач инновационной деятельности. | ноябрь 2020г. | Координационный совет | Формулировка проблемы, темы, цели и задач инновационной деятельности. |  |
| 4. | Внесение дополнений и изменений в нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствии с программой инновационной деятельности. | ноябрь-декабрь 2020г. | Координационный совет. Администрация школы. | Обеспечение оптимальных условий для осуществления инновационной деятельности. |  |
| 5. | Обеспечение научно-методического и организационного взаимодействия с учреждениями образования, предприятиями и организациями | Постоянно | Участники инновационной деятельности | Повышение профессионального мастерства и создание единого образовательного пространства. |  |
| 6. | Разработка модели внутришкольной системы учительского роста. | Январь 2021г | Участники инновационной деятельности | Модель системы учительского роста |  |
| Практический этап – январь 2021 – август 2022 |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка планов профессионального развития педагога. | Январь 2021г | Участники инновационной деятельности | План профессионального развития педагога. |  |
| 2. | Реализация планов профессионального развития педагога. | Январь 2021г | Участники инновационной деятельности | План профессионального развития педагога. |  |
| 3. | Внедрение педагогами современных технологий обучения. | 2021- 2022г | Зам. директора | Повышение квалификации педагогов. |  |
| 4. | Ведение портфолио как показателя динамики реализации планов развития педагога. | 2021- 2022г | Участники инновационной деятельности | Портфолио педагога |  |
| 5. | Ведение учителями сайтов, блогов и использование их ресурсов обучающимися. | Постоянно | Участники инновационной деятельности | Сайты учителей, блоги класса. |  |
| 6. | Участие в муниципальных, региональных, межрегиональных семинарах, научно-практических конференциях, посвящённых актуальным вопросам педагогики. | Постоянно | Зам. директора, учителя-предметники | Обогащение педагогического опыта. Выступления и публикации в материалах семинаров и научно-педагогических конференциях. |  |
| 7. | Проведение конференций с привлечением общественности | 2021- 2022г | Участники инновационной деятельности | Распространение инновационного опыта школы, инновационная открытость, выявление творческих учителей. |  |
| 8. | Совместная работа с региональной инновационной площадкой (РИП) | 2021- 2022г | Участники инновационной деятельности | Обогащение педагогического опыта. |  |
|  | Обобщающий этап - сентябрь 2022 – август 2023г. |  |  |  |  |
| 1. | Анализ и обобщение результатов реализации планов развития педагога | сентябрь 2022- август 2023г. | Координационный совет | Методические материалы, справки. |  |
| 2. | Рекомендации администрации школ, педагогам, содержащие опыт решения проблем учительского роста | сентябрь 2022- август 2023г. | Координационный совет | Методические материалы, рекомендации |  |
| 3. | Методические материалы системы оценивания индивидуального роста педагогов. | Май 2020г | Участники инновационной деятельности Координационный совет | Методические материалы |  |
| 4. | Подготовка докладов и публикаций | сентябрь 2022- август 2023г. | Участники инновационной деятельности | Описание механизмов внедрения технологий, созданных и отработанных в ходе инновационной деятельности. |  |
| 5. | Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг МБОУ СОШ с. Тербуны. | май 2023г. | Координационный совет | Результаты анкетирования родителей (законных представителей) |  |

9. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством об образовании

В федеральном проекте «Учитель будущего» говорится о необходимости «непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок».

Одним из приоритетных направлений развития региональной инновационной образовательной инфраструктуры является: создание систем профессионального роста педагогических работников (Решение Координационного органа по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в региональной системе образования - протокол №7 от 11.04.2019г.).

Таким образом, реализация программы «Центр развития педагога как ресурс реализации модели учительского роста» не противоречит законодательству и будет способствовать повышению профессионального уровня педагогов, в том числе обеспечивать внедрение профессионального стандарта педагога.

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16))

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Положение «Об инновационной площадке ГАУДПО ЛО «ИРО», утвержденным приказом ГАУ ДПО ЛО «ИРО» от 05 мая 2016 года № 56-од;

- Устав МБОУ СОШ с.Тербуны;

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ с. Тербуны;

- Локальные МБОУ СОШ с.Тербуны;

| Авторы образовательной инициативы: |  |
| --- | --- |
| Моргачёва Татьяна Николаевна | директор МБОУ СОШ с. Тербуны |
| Емельянова Ольга Алексеевна | заместитель директора МБОУ СОШ с. Тербуны |
| Научный руководитель: |  |
| Созонтова Ольга Вячеславовна, | зав. кафедрой управления образовательными системами, кандидат педагогических наук |
| Исполнитель: |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области 399540 с. Тербуны, ул. Красноармейская 4 т. 2-99-63; 2-99-65 Эл. адр. terbunskayashkola@yandex.ru |  |